Compte-rendu de la réunion du copil DAB

du 14-11-2023

en Zoom

Présents :  Bruno  Devawrin, Bernard Le Floch, André Le Toquin, Philippe Levrier, Bernard Marti, Dominique Nasse, Michel Reneric, Christiane Schwartz,

Excusés : Joël Houssais

_____________________

Prochaine réunion :

mercredi 22 novembre

à 10h en zoom

# Remarque préalable importante

# chacun enverra en direct, sans utiliser la liste exposon,  à ALT, BLF, BM, BrD, CSz, DN, JH, MR, PhL tous les documents.

Le CR sera en plus envoyé en copie au bureau

Avancement lieu et date

Suite à l'accord de Rennes Métropole pour le 9 janvier, de nombreux échanges mail ont abouti au compromis : conférence 9 janvier et exposition en mars. Ce plan est confirmé en séance. Un débat s'engage néanmoins sur la possibilité de présenter les panneaux (ou une partie) lors de la conférence. La frise réalisée avec Armorhistel pour le village des sciences pourrait être utilisée. Elle est envoyée en mail à tous pour examen. Quant aux panneaux on réserve la décision jusqu'à ce que l'on ait visité la salle.  Coté finances on attend la proposition du régisseur qui devrait tourner autour de 60€de l'heure.

La conférence devient LA priorité, mais le calage de l'expo est aussi important car il devrait apparaitre sur tous les documents de communication qui sont urgents.

Concernant l'expo 3 solutions sont sur la table Campus de CentraleSupelec, salle à Cesson, Rennes Métropole.

Après débat et devant la contrainte de décider maintenant, la solution Campus de CentraleSupelec est privilègiée  ( simple, connu, bien soutenu par le personnel local, à cesson pour le financement potentiel). Il faudrait pouvoir utiliser la proximité du métro ( flèchage de l'entrée par l'arrière à confirmer) . Sera figée à la prochaine réunion.

Au vu de la proposition de Véronique Alanou ( CS) ( semaines 1 ou 12) et des contraintes de chacun, les dates adoptées sont le jeudi 21 vendredi 22 et samedi 23 mars. Le dimanche prévu dans l'édition précédente n'est pas choisi au vu  de la faible affluence constatée.

La synchronisation avec les évènements de com et lancement ne peut être plus fine en l'absence d'infos sur ceux là. On sait que c'est dans le même mois, pas plus. MR fait de son mieux pour en savoir plus auprès des contacts ( voir ci dessous).

# Conférence

Structure et confirmation des orateurs

PhL  propose de modifier la place donnée à H Godechot. après débat son intervention appelée maintenant "Stratégie de déploiement en France", est positionnée tout de suite après l'introduction "historique".  PhL relancera H G . Si pas de confirmation dans une semaine, N Curien sera contacté

" comment ça s'est fait" vient ensuite centré sur international  EU 147 et normalisation. Les pressentis sont F Kozamernik qui reste à confirmer et sinon dans l'ordre de préférence Phil Laven ou C Dosh. BLF est en charge de confirmer. M Lever important pour ce volet est aussi à relancer

"comment ça marche" pressenti BLF pour la diffusion et Pierrick Philip pour le son. Ce dernier n'est pas confirmé. BLF est  chargé de la relance. On expliquera plutôt  les problèmes à résoudre que les solution dans le détails pour ne pas perdre le spectateur... Penser à renvoyer sur le site où l'on aura mis les panneaux  ( NDLR et peut être la visite virtuelle)

Pas de plan B évident sont cités Cathy Colomes ( codage seulement pas MPEG), D Nasse ( réticent)

" déploiement à l'international " est regroupé avec l'intervention des industriels.

JM Dubreuil est confirmé.  Lui suggérer de parle aussi des récepteurs  ( obligation voitures etc.... complètera le volet industriel qui, de fait, fait l'impasse sur les récepteurs totalement absents de Bretagne et de France)

Les industriels sont des industriels historiques et des fournisseurs actuels :

Digidia/Kenta (Hermann ZENSEN) BrD doit confirmer. Gérard Faria Csz doit contacter et  Enensys ( Régis Leroux) BrD contacte.

Le titre validé  à améliorer est :  Le déploiement international et la situation industrielle

Le volet suivant est dénommé "Vision des acteurs" : décomposé en Vison des radios et vision des opérateurs. Jérome Hirigoyen TDF est confirmé. On assume (à cause de l'histoire) de ne pas inviter Towercast.

Coté radio BrD en charge de confirmer AMI en tant que précurseur petit. En local sont candidat en plus Laser et BOA (présent en juin 21) à choisir l'un ou l'autre. Coté grande radio  PhL peut contacter Charles Emmanuel Bon SG Radio France (aussi secrétaire de l'association de promotion du DAB!!) de pour déclencher  France Bleu Armorique. Contact possible aussi avec  le DT de radio classic (vision d'une radio privée). MR contacte  Murièle Sangouard (head of production and broadcasting unit) semble être la meilleure porte d'entrée.

Dernier slot "futur" avec tout d'abord, le volet impact local sur l'écosystème de la recherche avec V Marcatté ou F Picand ( DS de Bcom) . Csz en charge de confirmer. Un deuxième slot  " et maintenant" sera proposé à H Godechot sur la suite extinction de la FM ou pas les orateurs étrangers seraient invités à réagir.

Un tableau donne la version actuelle ( V2) du déroulé avec un premier timing sera envoyé par CSz.

Chacun est chargé cette semaine de critiquer notamment les intitulés et de donner en mail l'avancement des contacts. Une version quasi définitive devrait être validée à la prochaine réunion.

Quand on reprend  contact expliciter que les invités sans ressources professionnelles sont logés, nourris et défrayés de leur déplacement si la solution de transport n'est pas exorbitante.

Gestion des inscriptions par weezevent à confirmer semaine prochaine.

Titre de la conférence pas assez accrocheur. Bien pour le 4 pages mais pas pour de la com.

à confirmer semaine prochaine :  DAB+ : La radio Numérique :  Inventée à Rennes elle revient en force en Bretagne  ou née en Bretagne elle y revient en force.

Le 4 pages

Il sera distribué dès la conférence. Il doit donc être envoyé à l'impression  début décembre.

La version de référence est celle envoyée par DN avec les modifications proposées par BM.

Une dernière proposition a été envoyée par PhL. Son premier paragraphe est adopté. Un débat s'engage sur la dernière phrase sur la façon de parler de l'éventualité de l'extinction de la FM. Elle sera  qui finalement : " apparait à certains comme le seul futur de ..." le reste inchangé.

La version avec ces deux modifications est validée ALT mettra en forme dès que possible cible une dizaine de jours.

NDLR : CsZ met cette version dans le site dans un dossier " def" à créer

Exposition

Panneaux Général

Dans les mains de ALT

Panneau déploiement

2 panneaux nécessaires BM doit fournir les cartes sans lignes noires

Panneaux futurs

le 2 ième panneau sur le futur est revu par MR et PhL il est adopté .

NDLR : Csz mettra les panneaux def dans le dossier

reste à faire au 14/11

Matériel

: Faire la liste des matériels  et de leur propriétaire, sont cité

Des postes DAB y c les premier ( MR et PhL) un analyseur de spectre pour montrer la tête du signal et les bandes de fréquence FM, DAB autres.

Le poste à galène à demander  à l'ACHDR.

A compléter

Les films.

Vérifier que BM a corrigé le film son

# Communication

Relais de communication.

A partir du " flyer de com"

MR et PhL TDF Radio Fance et plus généralement  société de l'Audiovisuel; Arcom;  CTA rennes ( à inviter. Stella Morabito ( AFNUM)

CSz enverra une liste à compléter par chacun par des portes d'entrée.

Le grand public atteint par CIM, Infolocale, Telegramme,   destination rennes, ici rennes  et rennes métropole. site actu.fr ( brD)

ALT se renseigne sur les délais de publication. d'ICI rennes,

Sur la base du VO de Flyer, BM produit une version " propre" V1 qui devra êtr validé prochaine RU. CSzc met la V0 en docx sur le site

# Finances

Non évoqué

Rétro-planning

A compléter

# Il est essentiel de prévoir une réunion par semaine jusqu'en débit décembre.

Prochaine réunion le mercredi 22 Novembre en zoom.