Compte-rendu de la réunion du copil DAB

du 13-9-2023

en Zoom

Présents :   , Bernard Marti, Christiane Schwartz, Bruno  Devawrin, Dominique Nasse

Excusés : André Le Toquin, Bernard Le Floch, Joël Houssais

_____________________

Prochaine réunion :

mardi 17 octobre  à 10h en zoom

# Remarque préalable importante

# On a constaté de nombreuses difficultés de messagerie : documents non reçus, en Spam ou perdu. On soupçonne que la liste exposon en est à l'origine. DONC à titre transitoire, en attendant que ce problème soit résolu, chacun enverra en direct, sans utiliser la liste,  à ALT, BLF, BM, BrD, CSz, DN, JH, MR, PhL tous les documents.

Le CR sera en plus envoyé en copie au bureau

# Avancement des points d'action

Contacts Région CSZ

Conseil Régional : contact téléphonique obtenu (après l'obtention d'un "06" grâce à Vincent) avec Alain Terpan patron de BDI.  Promis la semaine dernière, pas de retour à ce jour. On en conclu que c'est négatif

Avancement lieu et date

- Les Champs Libres : Négatif

reste à faire retourner vers lui pour voir si tenir l'expo seule est possible.Csz

- CentraleSupelec Yves Louet a t indiqué que l'amphi est en rénovation et qu'il n'a pas de visibilité sur la date de fin des travaux et ne peut donc s'engager.

Demande faite pour une date ultérieure et pour l'expo seule. Attente de réponse CSz

- Orange pour la conférence (++) puis déménagement de l'expo vers Cesson. contact en cours via Jean Charles Gicquel. En attente de réponse Csz

- Cesson contacts en cours à suivre; rencontre de HL  avec la mairie le19 octobre..... HL

- L'hôtel Mercure 2 dates libres les 21 ou 22 novembre. Prix pour une demi-journée de conférence 1429€ négociable à 1250€. mis en sommeil ( voir analyse de coût ci-dessous)

- Le Couvent des Jacobins lieu prestigieux, très grands amphis mais aussi salles " assises" pour 150 à 200 personnes. Critères (c'est un service de la métropole) orientation grand public et intérêt pour le territoire. Échange en cours retour attendu. Csz

- Espace Ouest France  une centaine de place, critère grand public si accord prend tout en charge y compris la billetterie. ALT en discussion ;  attente retour.

Dans la discussion il apparait que :

Toutes les pistes étant " encours", aucune décision ne peut être prise ce jour comme l'indique le retro planning et donc que le mois de novembre semble impossible (la semaine du 27 reste possible en théorie mais est considérée comme irréaliste).

Un décalage au-delà,  cad début janvier, ne porterait pas vraiment à conséquence. Il faut néanmoins connaître les dates de la communication nationale prévue pour voir si cela nous fait perdre de la visibilité. PhL et BrD (via les radio) se renseignent.

# Conférence

NDLR : hors réunion BrD a contacté Digidia/Kenta (Hermann ZENSEN)  retour très positif

Csz a relancé Pierrick Philippe et Michel Lever : attente accord. Commencer à imaginer plan B

Réponse positive de Kozamernik

Reste à faire au 29/9

contacts de BrD, radios locales.

BLF a envoyé à CSz les éléments historiques pour l'introduction. Reste à faire le projet.

Un débat s'engage sur qui serait le mieux placé pour faire cette intro  à suivre).

Question non tranchée une grande radio???

PhL cherchera à motiver le responsable du CTA Rennes  et contact AFNUM ( attente date)

Piste Ouest France :  Br D s'en charge et met en lien avec CSz si possible.

Contact Gérard Faria CSz

Enensys  pas confirmé? BrD

Pour aller plus loin dans les contacts établis  la date est indispensable. On attend la semaine prochaine et les retours sur date et lieu avant de dire quoi que ce soit à nos contacts sur un potentiel décalage.

Exposition

Panneau Général

La dernière proposition en date  de BM en 2 panneaux est adoptée et donnée  à ALT pour finalisation

Veiller sur ce panneau comme sur les autres à rester cohérent :   faire la chasse à "remplace la FM" ou équivalent ; terme approprié "successeur de"

NDLR : On note néanmoins que Philippe a proposé un panneau unique qui aurait pu convenir.....

Panneau déploiement

Le panneau déploiement est révisé et un second est ajouté pour visualiser le déploiement Bretagne.

Concernant la qualité des cartes Rennes et Brest il reste un doute.

BM fera une impression grand format pour vérifier. Si insuffisant il prendra contact avec Philippe pour voir comment obtenir la version bonne résolution.

Remplacer métropoles par villes ou grandes villes

CSz fait la V2 dès que le PB de qualité est traité.

Matériel

Faire la liste des matériels  et de leur propriétaire, sont cité

Des postes DAB y c les premier ( MR et PhL) un analyseur d spectre pour montrer la tête du signal et les bandes de fréquence FM, DAB autres.

Le poste à galène à demander  à l'ACHDR.

A compléter

reste à faire au 29/9

Vision globale

Nécessité de revoir/critiquer l'existant dans l'esprit garder tout ce qui est bon. BLF a commencé et envoie ses remarques. Les autres sont attendus.

Regarder le film de la démo virtuelle pour critiquer aussi le volet matériel.

.

les films.

BLF fait une lecture et envoi commentaires à BM

Le 4 pages

L'intercalaire révisée avec cartes sans traits est adoptée et transmise à ALT

Une version révisée du 4 pages a été envoyée.

Plusieurs remarques de style :

Homogénéiser le style des titres ( p. ex. enlever "oui mais" etc) ; vérifier les interlignes ; mieux introduire " arcs et nœuds"; "fallait il" remplacé par imparfait; enlever la carte monde pour faire de la place à la liste des radio.

Csz fait une V2 qui sera revue en détail le temps n'ayant pas permis de creuser.

# Finances

NDLR : cette discussion rapidement évoquée est donnée ici avec plus de détails pour débat ultérieur.

L'analyse du budget TV Num :

Transport # 450€

Resto 950€

Pot conférence 300€

Matériel achat et loc 530€+180€

Subventions tout confondu 4000€

On peut compter, dans la caisse A3C7, sur 3 années de subvention FNARH 1800€; le don R+  400€. On peut espérer 1000€ de la FNARH.

En tenant compte de l'inflation les dépenses transport logement convivialité ne seront pas en dessous de 2000€.

Au-delà d'une salle à 1000€ tout compris on serait en déficit sachant qu'il faut ajouter les impressions, 4 pages et panneaux, et les dépenses diverses.

Sauf aussi bien sûr à dégotter une autre subvention.... celle de Cesson étant improbable si on fait l'évènement à Rennes.

# Rétro-planning

A revoir dès que date connue

Colonne délicate la communication (délais de parution typique 3 ou 4 semaines).

# Résumé des Points d'action

| retour de la région | semaine prochaine | confirmer " Non" CSZ |
| --- | --- | --- |
| Chercher une salle | Asap | CSz; ALT; HL |
| Date de la communication nationale | Asap | PhL complété par BsD |
| Panneaux généraux validés | Normal | ALT |
| critiques des panneaux autres | ASAP- Urgent | BLF, Tous |
| panneaux déploiement | prochaine RU | V2-CSz |
| Qualité carte | Asap | BM puis PhL si nécessaire |
| l'intercalaire validée | Normal | ALT |
| contacte l'AFNUM ( Stella Morabito) pour les récepteurs | attente date | PhL |
| Contacts conférence | attente date | MR, PhL, BrD, BLF, CSz |
| Critiquer la V0 de la conférence | Prochaine RU- important | Tous |
| creuser le volet futur | Normal | CSZ |
| penser à la comm | Urgent | Tous, CSZ |
| Reprendre le 4 pages | V2 asap pour prochaine RU | V2 CSz, relecture Tous |
| mise à jour film | Normal | BM |
| Brouillon de l'introduction Conférence | Normal | CSZ |
| Exposition revoir le film pour critique | prochaine RU | TOUS |
| s'engager à réagir rapidement sur tous les échanges. | Dès que dispo | TOUS |