Compte-rendu de la réunion du copil DAB

du 11 avril 2023

Présents :

Bruno  Devawrin, Bernard Le Floch, Philippe Levrier, Dominique Nasse, Michel Rénéric, Christiane Schwartz, Jean Guillemein.

excus& : Bernard Marti,

_____________________

Prochaine réunion :

Jeudi 29 juin 2023 en zoom

# La date de l'évènement

Sujet principal de la discussion, échange sur les infos connues (notamment HL et PhL) dont il ressort

1- de façon pragmatique on ne peut rien faire avant l'automne

2- même si on observe un peu de mouvement (FR3 Bretagne, infos locales, disponibilité sur voiture, axe Paris Lyon Marseille etc...) la notoriété des radio du multiplex local n'est pas suffisante pour que le GP se sente concerné (AFRICA RADIO, C Lab, Canal B, Chérie FM Rennes, Euradio, Les Inrocks radio, NRJ Rennes, Océane, Quartier des Ondes , Radio Caroline, Radio Laser, Radio Pitchoun, Radio Rennes)

3- Le multiplex étendu est planifié est programmé pour l'été (Alouette, Chante France,  Clazz,   France Bleu Armorique, Générations,   Oüi FM,  Radio BOA, Radio Bonheur,  Radio FG,   Radio Nova,   RCF Bretagne, Sud Radio, TSF Jazz).

Des radios à plus large spectre et aussi une plus grande couverture.

L'intérêt au dernier trimestre peut donc monter

4- reste les multiplex métropolitains (axe  Laval, Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix, Brest). Étant donné la cascade décisionnelle (à partir  du choix des sitesqui débute le 15 juin), difficile de prévoir une date, de toute façon après octobre. On n'exclue pas d'attendre ce lancement s'il est rapidement connu et proche en tout début 2024, même si la disponibilité des radio nationales n'est pas critique et si on a une préférence pour le quatrième, trimestre.

La question principale est donc comment rassembler des infos fiables le plus rapidement possible.

1-Piste " relations personnelles" PhL et MR respectivement fin mai et mi juin

2- Piste Radio BD via l'association de promotion du DAB et ses relations avec AMI

3- piste politique, département, conseil régional ( plutôt pour savoir s'ils vont faire un évènement) CSz; Mickael Bouloux  ancien, maintenant député ( ALT fait)

4 - piste TDF  MR notamment le 15 juin. Penser aussi à F Picand ( CSZ fait)

5 - CTA de rennes ( CSz)

Autres points notés dans cette partie de la discussion :

Pourquoi ne pas profiter de la notoriété du festival des sciences?

Penser pour sensibiliser le Conseil Régional à s'appuyer sur la feuille de route de l'Arcom qui donne les zones couvertes à terme dans toute la Bretagne

La conférence

On reste à ce stade sur 1/2 journée donc 2h30. On tente de maintenir un volet international ; les pistes pour cela sont:.

Jean Marc Dubreuil (a participé à notre journée du 3 juin 2021) le déploiement

Ralph Schaeffer ( ex HHI) contacté initialement par DN ( parle Français)

Jean Pierre Evain (UER) pour un point sur l'avenir p ex  5G, extinction de la FM

Coté technique difficile BLF réfléchit, mais on a tous les français qui ont contribué à notre journée de juin, bien placés pour raconter " comment ça s'est fait".

Il est essentiel de faire parler des radios nouvellement montées sur les multiplex. BD donnera des idées après ses contacts.

L'ARCOM prépare un livre blanc sur la radio. S'il est sorti ou si un contributeur peut en parler ce serait un gros plus. Information par PhL fin mai

D'autres noms à retrouver dans les CR du 3 juin. Aussi reprendre contact avec les correspondants de Radiotour ( CSZ)

# Le 4 pages :

Il en existe une version mais qui n'a pas subi la revue finale.

CSz envoie la dernière version pour relecture et critique. De plus il s'est passé du temps revoir la pertinence

# Les films

Ils sont en version finale. Néanmoins il peut être utile mais non urgent de les revoir et d'identifier de petits défauts. Le commentaire de DN sur les panneaux s'applique peut être aussi sur le film? BM vérifie que la dernière version est bien sur le site

L’exposition

### Les panneaux :

Les panneaux existent. On peut les revoir individuellement ou "en situation" grâce au film de la visite virtuelle.

Csz mettra sur le site ce film et ALT y mettra la version définitive des panneaux Y compris ceux de la fête de la  Science.

Il faut réutiliser au max, (ex histoire), mais il y a sûrement des choses à reprendre.  ajouter par ex le déploiement en Bretagne

DN signale en particulier que le volet son reste trop compliqué.

### Matériel :

La visite virtuelle de l’exposition permet de voir ce qu'on a et ce qui manque. JH y regarde toujours sans urgence.