Compte-rendu de la réunion du copil DAB

du 29-8-2023

en Zoom

Présents :   André Le Toquin, Bernard Le Floch, Philippe Levrier, Bernard Marti, Michel Renéric, Christiane Schwartz,

excusés :  Bruno  Devawrin, Dominique Nasse, Joël Hoiussais

_____________________

Prochaine réunion :

Mercredi 13 septembre puis Vendredi  29 Septembre 2023

à 10h en zoom

# CR du 13-7 est adopté après corrections

# Avancement des points d'action

Contact Arcom PhL

Suggestion de François Xavier Meslon d'inviter Hervé Godechot, conseiller en charge. Était prévu Nicolas Curien, (père de la stratégie des arcs et des nœuds déclencheur de la relance du DAB). Avoir les 2 n'est pas imaginable. Il faudra arbitrer entre la meilleure visibilité donc attractivité de H Godechot et la pertinence par rapport à l'esprit de l'évènement de N Curien.

Contacts Région CSZ

Conseil Régional : les 3 contacts établis avec la région (soutenu par Vincent Marcatté ) ne donnent rien pour l'instant  malgré une relance après les vacances.

Un dernier essai pourrait  être fait en demandant à Vincent des N° de téléphone direct.

Il faut admettre que l'hypothèse évènement avec la région s'éloigne et qu'il faut mettre en action le plan B Cesson.

Contact TDF et industriels PhL

Déjà fait Hirigoyen confirmé de même que JM Dubreuil. Attention cependant aux contraintes de date. Voir le praragraphe conférence

Reste à faire

PhL cherchera à motiver le responsable du CTA Rennes  et contact AFNUM

Piste Ouest France :  Br D s'en charge et met en lien avec CSz si possible.

Pour aller plus loin dans les contacts établis  la date est indispensable.

Dans l'hypothèse  possible où la région ne fait rien, où faire l'évènement?

Après discussion l'ordre privilégié est le suivant :

Les Champs Libres avec sans doute contrainte forte sur la date (penser à profiter du Village des Sciences d'octobre pour faire de la PUB)

CentraleSupelec (contacté) très bien mais un peu excentré malgré le métro

Orange pour la conférence (++) puis déménagement de l'expo vers Cesson.

Enfin Cesson au mieux

Panneau Général BM

BM a préparé un panneau sur la base du document de DN.

Après débat :

Faire 1 seul panneau perd l'esprit du document DN/PhL : Question qui se posent/ réponses apportées.

Avoir des illustrations est utile pour référer aux panneaux de détails. Faire un document au lieu d'un panneau n'est pas choisi car fait doublon avec le 4 pages.

CSz demande très rapidement à DN son avis

BLF a des commentaires ponctuels qu'il enverra par mail à BM.

Mission à BM, aidé de ALT et BLF :

Reprendre en 2 panneaux, partir du document de PhL. Essayer d'être plus littéraire, plus fluide, tout en étant lisible.

(Attention à 3 points FM pas saturé, et pas de modèle économique, titre pas polémique)

Révision du déploiement

PhL a produit des documents de base pour l'intercalaire et la révision du panneau déploiement.

Sur cette base CS a proposé une V0 de l'intercalaire.

Reprendre les images en enlevant les tracés noirs. PhL demande à l'auteur s'il peut enlever les tracés noirs d'allotissement. Si pas possible ALT et/ou BM font le traitement d'image ad hoc. Pour anticiper PhL  donne à BM une image pour essais.

En dehors de ces détails l'intercalaire est adopté.

# Conférence

La  structure de la V0 a été confirmée en remplaçant N. Curien par H Godechot, meilleure visibilité et informations à jours sur le futur de la radio (livre blanc en cours). Curien reste en secours. Il faut revoir les invités externes notamment étrangers.  Reparler de Kozamernik à DN

Structure table ronde privilégiée ; plus convivial ; avec slide si nécessaire.

(NDLR reste à faire : Demander à BLF  les éléments déclencheurs des études cofdm (sans aller jusqu'à la préhistoire ?) en parallèle de MPEG et MPEG1 puis Musicam.

Donc au début planter le décor ; CSz prend en charge le brouillon en s'appuyant sur BLF, sans aller jusqu'à la scénarisation réalisée pour la TNT).

MR après avoir interrogé TDF sur ses fournisseurs, pointe Hermann ZENSEN

Kantel ex DIgidia ( qui n'est pas celui qui a parlé le 3Juin)

Reste à faire contacts de BrD, notamment ceux des radios locales.

Question non tranchée une grande radio???

Hirigoyen, MR; Dubreuil MR; JP Evain en replis; Pierrick Philip et M lever ; BLF; Kozamerdik DN; Godechot PhL. Même remarque que ci-dessus attente de la date

Conférence sujet prioritaire de la prochaine réunion.

Exposition

A refaire le panneau déploiement en y ajoutant si possible les avantages du DAB+.

Nécessité de revoir/critiquer l'existant dans l'esprit garder tout ce qui est bon.

Regarder le film de la démo virtuelle pour critiquer aussi le volet matériel.

Peu de travail sur le 4 pages qui a vraiment besoin d'une relecture.

Pas de travail sur les films.

# Résumé des Points d'action

| Critiquer la V0 de la conférence | Prochaine RU- important | Tous |
| --- | --- | --- |
| Continuer à mettre la pression sur la région | ASAP_ Urgent | CSZ |
| Chercher une salle | Asap | CSZ |
| V2 des panneaux généraux | prochaine RU | BM aide ALT |
| critiques pour panneau général | ASAP- Urgent | BLF |
| version de l'intercalaire modif des images | ASAP | PhL, puisBM |
| Conclure sur les panneaux avec DN | ASAP_ Urgent | CSz_DN |
| contacte l'AFNUM ( Stella Morabito) pour les récepteurs | attente date | PhL |
| analyse industriels | prochaine RU | BrD et MR |
| refaire le panneau déploiement | Normal | CSz |
| creuser le volet futur | Normal | CSZ |
| penser à la comm urgente en septembre | Normal | CSZ |
| s'engager à réagir rapidement sur tous les échanges. | Dès que dispo | TOUS |
| Reprendre le 4 pages | prochaine RU | Tous, CSz |
| rétroplanning | prochaine RU | CSz |
| critique film | Normal | TOUS |
| Brouillon de l'introduction Conférence | Normal | BLF_CSZ |