Compte-rendu de la réunion du copil DAB

du 13-9-2023

en Zoom

Présents :   André Le Toquin, Bernard Le Floch, Bernard Marti, Christiane Schwartz, Bruno  Devawrin, Dominique Nasse

_____________________

Prochaine réunion :

Vendredi  29 Septembre 2023 puis - àç confirmer- mardi 17 octobre

à 10h en zoom

# CR du 29-7 est adopté après corrections

Ndlr : penser à mettre les CR sur le site

# Avancement des points d'action

Contacts Région CSZ

Conseil Régional : contact téléphonique obtenu ( après l'obtention d'un "06" grace à Vincent avec Alain Terpan patron de BDI. Contact sympathique, a relancé plusieurs fois la région sans réponse. Va le faire à nouveau avant semaine prochaine (pour au moins nous répondre) tout en montrant pas mal de pessimisme.

Contacts industriels

Digidia/Kenta (Hermann ZENSEN) et Enensys sont à contacter par BrD

Reste à faire 29/8

PhL cherchera à motiver le responsable du CTA Rennes  et contact AFNUM

Piste Ouest France :  Br D s'en charge et met en lien avec CSz si possible.

Pour aller plus loin dans les contacts établis  la date est indispensable.

Avancement lieu et date

Les Champs Libres : Michel Cabaret indique que le calendrier est plein et ne laisse pas d'esdpoir. Néanmoins il n'est pas clair de savoir si c'est l'amphi qui est pris ou plus généralement. retourner vers lui pour voir si tenir l'expo seule est possible.

CentraleSupelec fait un retour très positif (le nouveau patron Yves Louet a travaillé sur le sujet avec ) Néanmoins il indique que l'amphi est en rénovation et qu'il n'a pas de visibilité sur la date de fin des travaux et ne peut donc s'engager. cela reste une piste jouable avec un décalage

Orange pour la conférence (++) puis déménagement de l'expo vers Cesson. contact en cours à poursuivre

Enfin Cesson au mieux contacts en cours à suivre; rencontre de HL  avec la mairie le19 octobre.....

Dans la discussion qui s'ensuit, il apparait que malgré toutes les difficultés faire au moins la conférence à Rennes centre est à privilégier.

Sont alors analysé :

-l'hôtel Mercure où devait avoir lieu le radiotour de 2021; bien central, bien équipé,  Pb de coût, aménageable si on ne fait qu'un demi-journée de conférence.  creuser  CSz

- l'espace OF tout proche  adapté pour la conférence mais pas pour l'expo. creuser ALT

Panneau Général

La dernière proposition en date est celle de BLF qui coorige la version de Philippe

Après débat :

DN comme PhL ont explicité leurs arguments pour un panneau uniquement texte.

Les illustrations actuelles prennent trop de place et nuisent à la lecture.

Néanmoins avoir des illustrations est utile pour référer aux panneaux de détails.

Mission à BM de faire une dernière tentative en partant du document BLF/PhL/DN : réduction des marges, choix de  "médaillons" plutôt que d'illustration se retrouvant sur les autres panneaux.

A noter  suggestion d'un titre plus accrocheur plus grand public avec par ex Radio Numérique

veiller sur ce panneau comme sur les autres à rester cohérent :   faire la chasseà "remplace la FM ou équivalant ; terme approprié "successeur de"

Révision du déploiement

Pour l'intercalaire

Plusieurs échanges mails pour trouver une solution pour avoir des images à la fois sans filigrane et sans trait noir, y compris en demandant l'original à TDF. Vu la taille du document, on va au plus simple cad enlever le trait noir sur les images actuelle même si la qualité n'est pas parfaite. Action BM et ALT

Pour le Panneau reste à faire ( CSz)

# Conférence

Les retours de Michel Lever et Pierrick Philippe sont décevants. CSz remonte au créneau pour les convaincre.

Pour contacter Kozamernik, DN et BLF font équipe ( BLF connait très bien mais n'a pas le lien que DN trouvera par D Wood)

BLF a envoyer à CSz les éléments historiques pour l'introduction. Reste à faire le projet.

Un débat s'engage sur qui serait le mieux placé pour faire cette intro  à suivre).

Reste à faire contacts de BrD, notamment ceux des radios locales.

Question non tranchée une grande radio???

Exposition

Nécessité de revoir/critiquer l'existant dans l'esprit garder tout ce qui est bon. BLF a commencer et envoi ses remrques. Les autres sont attendus.

Regarder le film de la démo virtuelle pour critiquer aussi le volet matériel.

Peu de travail sur le 4 pages qui a vraiment besoin d'une relecture.

les films.

BLF fait une lecture et envoi commentaires à BM

# Rétro-planning

Très serré mais complétement dépendant de la date. Impossible de faire avant la semaine du 20 novembre. Colonne délicate la communication ( délais de parution typique 3 ou 4 semaines).

# Résumé des Points d'action

| Critiquer la V0 de la conférence | Prochaine RU- important | Tous |
| --- | --- | --- |
| retour de la région | semine prochaine | CSZ |
| Chercher une salle | Asap | CSz; ALT; HL |
| V2 des panneaux généraux | prochaine RU | BM aide ALT |
| critiques des panneaux | ASAP- Urgent | BLF |
| version de l'intercalaire modif des images | ASAP | BM_ALT |
| contacte l'AFNUM ( Stella Morabito) pour les récepteurs | attente date | PhL |
| Contact industriels | prochaine RU | BrD |
| refaire le panneau déploiement | Normal | CSz |
| creuser le volet futur | Normal | CSZ |
| penser à la comm | Urgent | CSZ |
| s'engager à réagir rapidement sur tous les échanges. | Dès que dispo | TOUS |
| Reprendre le 4 pages | prochaine RU | Tous, CSz |
| critique film | Normal | TOUS |
| Brouillon de l'introduction Conférence | Normal | CSZ |