[image: image1.png]



[image: image2.png]




Compte-rendu de la réunion du copil DAB
du 10 Novembre 2020
Présents :  
Bernard Le Floch, Philippe Lévrier, Bernard Marti, Dominique Nasse, Michel Renéric, Christiane Schwartz
En Skype….

_____________________

Prochaine réunion : 
 Mercredi 9 décembre  10h
Sauf surprises en Skype
1.  Discussion générale sur le timing
Les informations les plus récentes :

Sur le net (site radiodigi) DAB+ à Rennes n’apparait plus qu’en 2022 ; la référence à juillet 2021 a disparu Le site Radiotour, éditeur d’un magazine radio et organisateur du «  Radiotour annuel, qui planifiait un évènement à Rennes au début décembre le reporte en 2021 sans date.
La radio TSG Jazz sélectionnée en juillet n’a toujours pas reçu l’autorisation. Enfin la liste des villes en attente devant ouvrir avant rennes est longue. Tous les indices nous disent que les premiers multiplex seront ouverts en 2022 et le lancement général encore plus tard.

Reste alors trois hypothèses

· Conserver la synchronisation stricte et donc se mettre en sommeil ….mais repartira-t-on ???

· Se désynchroniser complètement et faire un évènement «  traditionnel » en mi 2021, mais avec une assistance réduite

· Imaginer de préparer une opération en 2021 tout en gardant à l’esprit de se caler sur l’inauguration 2022 (voire plus tard)
Après débat c’est cette troisième hypothèse qui est retenue notamment parce qu’elle nous permet de tout préparer sauf la conférence mise en sommeil, et surtout d’être très souple lors de l’inauguration quitte à se « glisser » dans une opération plus complexe.

L’opération radiotour de 2021 est un bon point d’accroche pour cette première opération d’autant que l’on connait le patron de l’organisation. Philippe Chapot.

Michel le contactera

PA : 
MR : prend contact  avec Ph Chapot
CSz : poursuit les contacts CTA signale l’échec à PL s’il y a lieu
NDLR contact pris avec P Chapot ; le Radiotour Rennes est planifié le 6mai ; retour très positif, à poursuivre.

Revue des points d’action
Prises de contact
Mise en attente : se reporter au CR du 30 septembre
Le 4 pages

BLF a envoyé une V2 base pour la suite le 29_6 par sécurité il la renvoie.
Pour le son BM a envoyé une premiere proposition trop longue et pas assez pédagogique. Il renvoie une deuxième version intégrée à la V2 sous le nom de V2Bis. CSz a fait une synthèse du document de Philippe sur le déploiement, revue par Philippe. CSz intégrera le tout à la V2bis pour produire la V3. Chacun proposera une ou 2 illustrations pour le paragraphe dont il est responsable :  objectif avoir une version complète pour pouvoir d’une par commencer les critiques de détails et d’autre part analyser la question de la taille excessive du document. Le doc TNT comportait 1520 mots
Plusieurs hypothèses soit on est près de la cible 4 pages et on rabote ce qu’il faut, soit on en est loin et on envisage les solutions 4 pages A4 ou document A5 de 6 pages ou 4 pages avec un leaflet.

Une question de fond : ne faudrait-il pas commencer le document par l’historique et le déploiement quitte à réduire le volet technique qui est celui qui est détaillé dans l’expo. Décision la prochaine fois.

PA

CSz : produit et envoie la V3
Tous : envoie à CSz ses propositions d’illustration

Tous : on se l’approprie net commence les critiques et propositions de modifications on se l’approprie
Tous : réfléchir à la proposition de DN de changement d’organisation ( déploiement en principal)
NDLR : PL a envoyé les cartes pour illustrer le déploiement

Les films

BLF a commencé la nouvelle version du scénario canal. Il pense l’envoyer à BM sous quinzaine.
BM n’a pas pu avancer.

On note que c’est sur le chemin critique car la finalisation des films nécessite beaucoup d’aller et retour donc de temps.

P.A.
BLF :  refait un script des points à reprendre pour le film canal dès que possible
BM : film canal en priorité

CSz: revoit les génériques
L’exposition

Structure
Il s’agit d’imaginer le parcours (intellectuel) du béotien dans l’expo. Après débat on se dirige vers un parcours «  traditionnel »

Historique : le l’Al à la FM puis DAB
DAB s’installe comment
Comment ça marche son

Comment ça marche canal

Multiplex

Normalisation EU 147

Déploiement

 Futur, du son du canal du service

On est cadré à 16 ou 17 panneaux.

Reste qu’il faut avoir une section fréquence et une autre sur streaming versus diffusion, DAB versus 4/5G
Il faudra sans doute parler du déploiement dans les autres pays, de la problématique d’attribution des fréquences et des choix fait par d’autres pays ; mais pas trop du modèle économique ?.

On fait donc un brouillon en PPT soit de panneau soit de modification de panneau soit de section de panneau selon le cas.

Il faut partir d’une base commune qui sera produit par CSZ (titre du panneau, éditeur (s)).

A priori : Historique MR ;  3 son DN ; 5 canal BLF ; Normalisation BLF ; 2 futurs CSz ; section fréquence PL ; section streaming versus diffusion MR.
P.A.
CSz produit la liste des panneaux avec leur titre et leur éditeur
MR relancer V Godec

2. AOB

Penser à l’attitude à avoir vis-à-vis du successeur de Nicolas Curien vers fin janvier.

3. Prochaine réunion

Mercredi 9 décembre à 10h en Skype matin
9h30
6/7
7/7

[image: image1.png][image: image2.png]