[image: image1.png]



[image: image2.png]




Compte-rendu de la réunion du copil DAB
du 7 janvier 2021
Présents :  
Bernard Le Floch, Philippe Lévrier, Bernard Marti, Dominique Nasse, Michel Renéric, Christiane Schwartz
Excusé : B Devawrin

En Skype….

_____________________

Prochaine réunion : 
 Mercredi 29 janvier 2021  10h
Sauf surprises en Skype
1.  Discussion générale sur le timing
Entretien avec Nicolas Moulard
Bonne confirmation de l’aide qui pourrait être apportée pour la mise en lumière de notre évènement. Confirmation de la structure du programme.

Pas d’avancée sur le lieu qui reste pour l’instant au mercure gare. Ce lieu ne permet pas d’imaginer utiliser l’espace ouest France comme évoqué.

Par contre l’hypothèse e l’espace des sciences reste ouverte le contact n’ayant pas encore été pris par Nicolas. CSz surveille l’envoi de ce courrier pour « en remettre une couche ».

Concernant la fête de la radio qualifié en séance de gros bazar… 3+1 possibilités d’intervention dans les groupes de travail : 

· Ph Chapot en charge des déclinaison régionales

· Bellanger (patron de Skyrok) en charge du musée virtuel
· Gaëlle Kaminski TDF notamment sur sa proposition d’exposition « historique »

A noter que la proposition évoque le musée de St Aoustrille, géré par l’ACHDR que l'on connait bien (Daniel Bottin). L’idée est de leur proposer de faire quelque chose à rennes avec nous en complément.

Il faut faire un document explicitant ce qu’on fait et sait faire à envoyer à ces personnes avec l’aide de N Moulard (ainsi que PhL et MR pour Bellanger et Gaëlle). 
Action CSz
Dernière possibilité se glisser dans la conférence parisienne à priori dans la main du CSA pour une intervention (même courte) « l’invention » du DAB participation à table ronde par exemple.

Au vu de cela on confirme l’intention de partir dans ce format pour l’instant
Date de décision ferme à la prochaine réunion
PA : 
CSz : poursuit les contacts avec N Moulard, suit le problème « lieu » et invite le copil à la prochaine rencontre
CSz : produit rapidement un document décrivant l’évènement

MR et PhL : feront support aux envois de document dès que disponible
Revue des points d’action
La conférence et les contacts
Structure validée en V0 ce jour
Introduction


Pourquoi on fait ça

Technique

· Comment ça marche le son

· Comment ça marche la diffusion

· La normalisation et les partenariats européens

Déploiement et service en France

International et industriel

Futur et impact territorial


MP3 et futur son


Cofdm ailleurs

Pour plus de détails voire les tableaux joints avec les noms des orateurs éventuels

PA.
Le papier de description de l’évènement sera utilisé pour les contacts.

Tous critiquer cette structure

Les coordinateurs désignés : compléter la liste des nominés et éventuellement commencer à prendre un premier contact avec les plus évidents/importants.

CSz tenir à jour le tableau des nominés (adresses etc.)

Les films

BLF sur la base de la transcription de la voix off, transmet (urgent) à BM le nouveau scénario.
P.A.

Ensuite BLF et BM se montent une/des rencontres pour progresser vite
CSz : revoit les génériques
Le 4 pages

Le 4 pages existe en V4 avec le nouveau paragraphe son (produit par DN). Par contre les paragraphes canal sont encore à reprendre( BLF).
On est encore à 2193 mots au moins 500 de trop.

Les photos sont des copies d’écran et doivent être revus sur le fond et la forme. Des originaux sont indispensables.

Dans le paragraphe son on ne mettra que la courbe de masquage 1 raie.

Débat sur le titre.

Le titre provisoirement adopté est : 
La radio Numérique

Après la FM le DAB+
BLF : peaufine canal

PA : ensuite CSz envoi V4.1 (encore rabotée)

MR assure la relecture globale
L’exposition

Les panneaux

Canal
Ses propositions sont acceptées
Pour passer de la chronologie au panneau normalisation il faut ajouter le volet son (MPEG)

Le panneau la techno après … pourra rentre dans l’un des deux panneaux futurs
MR a
 envoyé en séance le Logo DAB+ à utiliser.

5 panneaux canal en V1

Normalisation en V0 BM complète

Futur en V0

Histoire
Très bien illustré mais passe à 2 panneaux. Tous deux validés en V1. Voir pet être les schéma transistor. Remplacer la phrase « à compléter » par juste un lien avec la suite. Mettre un titre sur le deuxième panneau et parler plutôt du 107.7 ou des radios d’autoroutes.
Déploiement
Passent en V1 sauf pour les illustrations qui doivent être des originaux.
Son
Schéma de l’oreille confirmé en V1 peut être un peu moins de phrases

Compression 1 en V0 : non discuté mais transmis
Compression 2 passe en V1
Futur
Streaming versus broadcast en V0 non discuté
Dessin trop elliptique. Retrouver et adapter le schéma de brouillage  des panneaux tnt. parler du podcast

CSz  contribue auprès de MR à l’amélioration
Autres panneaux futur non produits
Matériel
Non traité

2. AOB

Au vu des difficultés d’échange des doc, nécessité de disposer d’un site de partage des versions à jour. BM le met en place.

Usage : soit on dépose soit on fait faire mais dans tous les cas on fait un mail informant de l’action
Les listes sont toujours à problème à titre d’exemple Bruno Devawrin sollicité  pour le copil ne recevait pas les mails de CSz !!!! 
3. Prochaine réunion

Jeudi 29 janvier 2021 à 10h en Skype 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANNEXE 1 : liste des personnes évoquées

	
	Origine
	Contact
	Conférence
	Apport
	Autre

	
	
	
	
	
	

	Michel Cabaret
	Espaces de sciences
	CSz
	
	
	Support local

	Phil Laven
	UER
	BM
	
	Identification orateurs étrangers
	

	Franck Kozamernik
	
	BLF
	
	Historique/normalisation canal (peu son)
	

	Jean-Yves Leseur
	
	
	
	
	Support matériel

	J Houssais
	
	
	
	
	Support matériel

	D Wood
	UER
	DN
	
	Identification orateurs étrangers
	

	Cathy Colomes 
	Orange
	CSz ; BLF
	
	Son futur et historique
	

	Jean Bernard Rault
	Ex orange
	DN ; BLF
	
	Son plutôt historique 
	

	Pierrick Philippe
	Ex orange
	DN ; BLF
	
	Son futur et historique
	

	Laurent Mainard
	
	
	
	Non confirmé
	

	JP Evain,
	UER
	BM ??
	
	Identification orateurs étrangers
	Soutient



	D.Sauvet Goichon,
	TDF ; 
	MR
	
	 Planification ; FM synchrone
	Soutient



	Emmanuel Gablat
	ex CSA
	
	
	Non confirmé
	

	Léonardo Chiariglione
	MPEG
	
	
	Semble exclu et pas au centre
	

	Daniel Pommier 
	
	
	
	Informé après premier calage
	

	Vincent Marcatté
	Pôle, bcom, Orange
	CSz
	
	Futur
	

	Bertrand Guillebaud
	bcom
	CSz
	
	futur
	

	C Bertin 
	
	
	
	
	radio à images

	JC Rahuel 
	
	
	
	
	radio à images

	Raymond Melwig 
	
	
	
	
	Proto radio à image (tdf) 

	Nicolas Curien
	CSA
	PhL
	
	
	

	Bruno Dewavrin
	
	CSz
	
	Matériel etc…
	Copil

	Michel Lever
	Orange
	BLF
	
	son
	

	Gérard Faria
	
	BLF
	
	Canal
	

	Vincent Godec
	Ex mediamobile
	MR
	
	Documents communication
	

	François Xavier Meslon
	CSA
	PhL
	
	
	

	Jean Marc Dubreuil
	World DAB
	MR
	
	International et industriel
	

	Philippe Chapot 
	radiotour
	PhL
	
	Apport de conférencier ???
	Support

	Nicolas Moulard
	radiotour
	CSz
	
	
	Support

	Ford Ennals 
	 digital radio UK
	PhL ou JM Dubreuil
	
	Déploiement UK contexte pénurie FM
	

	YF Dehery
	
	
	
	Informé après premier calage
	


ANNEXE 2 : format conférence et nominés
	
	
	Nominés
	Coordinateur(s)

	Introduction
	Pourquoi on fait ça ce qui va suivre
	CSz ou autre
	

	Technique 
	
	
	

	
	C’est quoi
	
	

	
	Comment ça marche le son
	Cathy Colomes ; Jean Bernard Rault ; Pierrick Philippe ;


	DN secondé par BM

	
	Comment ça marche la diffusion
	BLF ;  Gérard Faria ; F Kozamernik
	BLF

	Coopération européenne et normalisation
	Eu 147 ; MPEG 
	BLF ; F. Kozamernik ;(BM ;DN)
	BLF

	l’international  et industriel
	Déploiement UK et autres (Yc extinction de la FM)
	JM Dubreuil ; G Faria ; Ford Ennals Enensys, autre
	PhL et MR

	Déploiement et services
	En France 
	Nicolas Curien François Xavier Meslon (PhL)
	PhL et MR

	Volet futur et impact  territoire : 
	
	Vincent Marcatté/ Bertrand Guilbaud
	CSz

	
Technologies canal 
	Tous usage ; 5G
	Orange
	CSz

	
Technologies codage de source : 
	Mp3 dans le monde ; Évolution du son
	Cathy Colomes ; bcom I&R
	CSz


6/7
7/7

[image: image1.png][image: image2.png]