[image: image1.png]



[image: image2.png]




Compte-rendu de la réunion du copil DAB
du 9 décembre 2020
Présents :  
Bernard Le Floch, Philippe Lévrier, Bernard Marti, Dominique Nasse, Michel Renéric, Christiane Schwartz
En Skype….

_____________________

Prochaine réunion : 
 Mercredi 7 janvier 2021  10h
Sauf surprises en Skype
1.  Discussion générale sur le timing
Les informations les plus récentes découlent du contact avec Philippe Chapot puis  des échanges avec Nicolas Moulard :
Pour les détails des échanges voir les deux extraits de mails mis en annexe.

La dernière proposition consiste à se rapprocher de l’évènement Radiotour qui serait déplacé au 3 juin en ouverture d’une semaine de la radio organisée sous la houlette du CSA et déclinée régionalement cette fois à destination du grand public. Cette nouvelle opportunité nous placerait en quelque sorte en lien entre le volet professionnel raditour et le volet grand public
Du tour de table il ressort

Bonne opportunité qui ne se représentera pas de sitôt
Ambitieux, difficile mais en ligne avec ce qu’on recherchait

Risque d’effet de masquage « petit  dans un grand évènement » 

On va avoir du mal à suivre et notre positionnement n’est pas clair

Le risque de masquage existe quel que soit l’évènement auquel on se raccrochera

On note qu’il faudra se positionner dans certains des groupes de travail

TDF est leader de l’un d’eux avec des personnalités connues (Gaëlle…) spécialiste des fréquences
En conclusion c’est une opportunité à saisir mais notre engagement à ce stade 

1 n’est pas décidé  avant mi fin janvier ni définitif

2 il n’exclut en rien de faire un autre évènement lors par exemple du démarrage sur Rennes

3 il y a beaucoup de détails à vérifier (notamment pour caler le positionnement GP/pro, le lieu pour l’expo, et … la disponibilité des personnes)

Concernant le lieu d'autres hypothèses sont regardées par N Moulard ( les champs libres, le carré sévigné)
Date de décision ferme entre 15 et 31 janvier
PA : 
CSz : poursuit les contacts avec N Moulard et invite le copil à la prochaine Rencontre
Tous :  préparer et envoyer par mail les questions clés

Revue des points d’action
Contacts
Mis en sommeil ils devront être repris d’urgence dès que l’on aura la date et le format pour la conférence
Les films

BLF vient d’envoyer ce qui est nécessaire pour reprendre le film canal. Pour être plus précis il souhaite disposer de la transcription de la voix off.
P.A.

BLF et BM se montent une/des rencontres pour progresser

BM/CSz retrouvent le texte de la voix off
CSz : revoit les génériques
Le 4 pages

On dispose des commentaires de DN ; de CSz une version A4 et une A5 d’un texte «  retourné avec déploiement au début.

Discussion sur le doc DN

Les commentaires des deux premiers paragraphes sont acceptés

Sur « comprimer » le message principal n’est pas assez clair, la figure trop complexe et la notion de codage approximatif= bruit pas bien expliquée. 
DN refait le paragraphe

Déploiement faut il garder le concept de arcs et nœuds : décision unanime oui.

Analyse des documents CSz

Si on met l’accent sur le déploiement il faudrait être beaucoup moins elliptique.  Le GP se moque de ces péripéties et il veut surtout savoir comment cela marche et ce que cela va lui apporter. L’expo répondra aux questions plus pointues.

Décision A3C7 est bien plus l légitime sur le comment ça marche et donc on garde l’ordre initial. Reste qu’il faut continuer à dégraisser.
PA : on repart de la V3.2
DN refait la compression

BLF peaufine le canal

PhL critique la partie déploiement 

CSz intègre et passe le rabot

MR assure la relecture globale
BM/CSz retrouvent le texte de la voix off
CSz : revoit les génériques
L’exposition

NOTA : les panneaux seront en 50X70. Se mettre de suite au format évite des problèmes !!!

BLF 
Ses propositions sont acceptées
Pour passer de la chronologie au panneau normalisation il faut ajouter le volet son (MPEG)

Le panneau la techno après … pourra rentre dans l’un des deux panneaux futurs
MR a
 envoyé en séance le Logo DAB+ à utiliser.

5 panneaux canal en V1

Normalisation en V0 BM complète

Futur en V0

MR

Étapes marquantes de la naissance à la FM. Ajouter General Ferrié. Essayer d’illustrer (voir pour cela le panneau d’André Le Toquin pour la TN T)

1 panneau en V1

PhL

Les 3 PPT sont validés sur le contenu. Ils doivent être mis au format. Essayer de faire moins de phrases

Ndlr fait depuis  panneau en V0

BM

Schéma de l’oreille très bien en V1 peut être un peu moins de phrases

Compression la aussi le message principal n’est pas assez mis en évidence. Le découpage en temps  peu expliqué et arrive trop tôt. Supprimer mes exemples numériques

Panneau en V0

Panneau 3

Mettre mieux en évidence le bruit de quantification. Échanger flèches et couleur pour faciliter le repérage. Adapter la mise n page pour avoir plus d’explications
Dernier schéma trop chargé. Très utile mais le simplifier l’alléger visuellement.

Panneau en V0

Multiplex

???? en fait il sans doute non, mais il faudra dans le premier panneau de BLF mieux montrer la nécessité du multiplex en choisissant si possible les radio présentes sur rennes. On fait l’impasse à ce stade(??) sur  les canaux de données, même si en Allemagne Navtek et une autre boite offrent ce service
MR :

Streaming versus broadcast

Dessin trop elliptique. Retrouver et adapter le schéma de brouillage  des panneaux tnt. parler du podcast

CSz  contribue auprès de MR à l’amélioration

Lors de la prochaine réunion points majeurs 

Préparation décision date et format ;Structure de la conférence ; Identification d’un premer lot de conférenciers.
2. AOB

Penser à l’attitude à avoir vis-à-vis du successeur de Nicolas Curien vers fin janvier.

3. Prochaine réunion

Jeudi 7 janvier 2021 à 10h en Skype 
6/7
7/7

[image: image1.png][image: image2.png]