Compte-rendu de la réunion du copil DAB

du 14 avril 2021

Présents :

Bruno  Devawrin, Bernard Le Floch, Philippe Levrier, Bernard Marti, Dominique Nasse, Michel Rénéric, Christiane Schwartz.

_____________________

Prochaines réunions :

Mercredi 28 avril 10h

Mercredi 12 mai 10h

Note générale : pour éviter les loupés de transmission de document, chacun doit s’efforcer d’utiliser le site chaque fois que possible

# La structure générale

Nouvelle décision !

Nicolas Moulard confirme que le radio tour se tiendra le 3 juin en « distanciel »à l’image de ce qui a été fait à Montpellier le 18 mars :

voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Zw3835MKLag&t=478s.

Quelles conséquences en tirer pour notre propre conférence / exposition ?

Les participants s’accordent sur les points suivants :

1/ on ne repousse pas la date du 3 Juin, tout en confirmant l’intention d’organiser un deuxième événement en « présentiel » sur les mêmes bases.

2/ pour la  conférence (16h45-18h00), les invités seront appelés à participer depuis chez eux. Les questions seront gérées par « chat ».  Dans la mesure du possible, la table ronde (18h00-19h00) sera filmée en direct, et se tiendra dans une salle à définir regroupant les orateurs. Par défaut elle serait en zoom comme avant.

3/ l’exposition sera remplacée par la diffusion d’une visite virtuelle enregistrée (15 mn environ) de présentation des panneaux et du matériel, qui sera diffusée à l’issue de la table ronde. Pour cela il faut trouver une salle et pouvoir se réunir au moins en partie une semaine avant, avec un ou deux cameraman.

4/ les films seront disponibles sur le site et accessibles à la demande.

PA : chacun de nous  informe, au plus tôt,  les intervenants avec lesquels il est en contact, de ces nouvelles dispositions.

# Revue des points d’action

## La conférence et les contacts

CS : vérifier avec Vincent Marcatté et Bertand  Guilbaud qu’ils sont toujours partant dans cette nouvelle version de l’évènement. Poursuivre la recherche d’un contact avec Gérard Faria.

MR : sans réponse de Gérard Faria, proposer à Jean-Marc Dubreuil d’assurer seul la séquence Déploiement / Industrie (15 mn)

BLF : relancer Michel Lever. Ou bien proposer à Pierrick Philip de participer à la séquence normalisation sur les aspects MPEG audio.

## Le 4 pages :

Il convient d’intégrer les coquilles décelées par Raymond Melwig.

La carte déploiement doit intégrer la présentation des « arcs et nœuds ».

PhL : carte déploiement en attente de retour de la part de François-Xavier Forget ( CSA)

## Les films

### Canal :

BM manque d’illustrations sur certains aspects. Il renvoie le texte en soulignant les passages qui restent à illustrer.

### Son :

### La description du fonctionnement de l’oreille est en cours d’élaboration

BM envoie les beta Canal et Son en l’état asap

CSz relit le texte pour le rendre plus enjoué

## L’exposition

### Les panneaux :

BrD a communiqué ses remarques, à challenger.

CSz présente les nouvelles versions des panneaux COFDM, Futur , Services sonores

Le panneau COFDM est présentable en V1 après avoir vérifié les dates de normalisation MPEG et DVB.

Les flèches seront remplacées par des liens plus explicites.

Le panneau Futur est validé après ajout d’une référence au smartphone.

Sur le panneau services sonores, à la ligne usage, remplacer « abonnement » par « gratuité via abonnement ».

Les panneaux «  canal » sont à revoir pour des détails et surtout de nouvelles illustrations adaptées au DAB

BM enverra à BLF les illustrations produites pour le film et resservant dans les panneaux

Tous  : revue des remarques de BrD

BLF : confirme les dates du panneau normalisation et le termine

BLF : illustre les panneaux canal.

PhL : se remotive sur la carte du panneau « histoire du déploiement »

### Matériel :

La visite virtuelle de l’exposition implique de mettre les matériels en situation pour les prendre en photo.

BrD : produit doc décrivant le scénario de démo

Tous  et notamment BLF : archéologie des photos

BM : relance J Richard et recherche dans la base

CSz : contacte Joël Houssais

## Financement :

CSz prend contact avec TDF ( Picand)

# Compte à rebours

# 1er mai : panneaux en V2 transmis à ALT. Accord de principe de tous les orateurs. (Solutions de repli à étudier)

# 15 mai : panneaux réalisés et mise en production. Liste définitive des orateurs

26 et 27  mai : enregistrement de la visite virtuelle

Pour mémoire : le 4 pages reste en stand by pour le moment

CSz  diffuse asap un doc du « reste à faire » et un fichier récapitulatif des panneaux

Prochaine réunion

Mercredi 14 Avril à 10h

Annexe 1 ( non mise à jour depuis le 18 mars)

Conférence  V1.2

|  |  | Timing | Nominés principal | Plan B | Coordinateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Key note |  | 16h30-16h45 | Vincent Marcatté | Bertrand Guilbaud | CSz |
| Introduction | Pourquoi on fait ça ce qui va suivre | 16h45-16h50 | CSz ou autre |  |  |
| Aux origines du DAB la technique |  |  |  |  |  |
|  | Genèse du codage son | 16h50-17h10 | Pierrick Philippe | ? | DN secondé par BM |
|  | Genèse de la diffusion | 17h10-17h30 | BLF ; | Gérard Faria ; | BLF |
| Coopération européenne et normalisation | Eu 147 ; MPEG | 17h30-17h45 | M Lever (à confirmer) | BLF ; +X | BLF ou DN |
| l’industriel | Les débuts du développement ; les premières start up…. | 17h45-17h55 | G Faria (à confirmer); JM Dubreuil | Enensys, |  |
| Volet futur et impact territoire : | En table ronde | 18h-18H55 | Bertrand Guilbaud |  | CSz |
| Du fond des labos…. | Mp3 dans le monde ; Évolution du son Radio hybride ; « micro diffusion » Technologies canal : usage 5g Stabilité des normes |  |  | Cathy Colomes (orange) ; bcom I&R TDF, Saooti?, Digidia? Enensys? + radio ? FrenchTech Brest+? |  |
| Conclusion Journée |  |  |  |  |  |