## Fin janvier
| Décembre 2020 : Lancement effectif | 2021-01-07 | 2021-01-29
| Date cible événement : 3 juin 2021 | date cible 3 juin
Situation décembre
cadre général | date mai | date fixée; lieu incertain | lieu partiel
| partenaire Radiotour | ajout Fete de la radio | contribution incertaine
financement | Budget V0 validé | Budget en V0 | Budget en V0
| Financements demandés avec de bonnes chances de succès à Mairie et FNARH | Renouvellement de la demande pas faite | point fait avec Mairie et FNARH
| Autres sponsors à trouver et solliciter | pas fait ni identifiés | pas fait ni identifiés
| Discussion avec partenaire Radiotour engagée | avance | avance
4 pages | Le 4 pages est engagé | 4 pages en V1 | 4 pages en V2
films | Le contenu des films existe en brouillon | pas encore pour le canal | ???
conférence |  | Rien n’a commencé sur la conférence
| Le cadre général est validé avec radiotour; | existe à confirmer | existe à confirmer
| Le périmètre est figé | non
| La liste des contacts est en V0 | non | début de liste
expo | Un strawman de l’expo existe; les panneaux sont en V0 ou brouillon | manque 2 | manque 2
| Fin janvier |  | 2021-01-29
cadre général | Révision du plan en fonction des résultats de la situation sanitaire
le lieu est confirmé; la date est décidée.
financement | Accord de principe obtenu de mairie et FNARH
les partenaires extérieurs sont sollicités
4 pages | Le 4 pages est en V1
films | Les films sont en V0; les redez-vous voix off pris
conférence | Le format de la conférence est en V0; les intervenants extérieurs sont sollicités
expo | Le dossier V1 de l’expo est validé; les panneaux existent en V1
La chasse aux matériels est lancée
Fin Février
cadre général | mise au point des détails avec radiotour
financement
Des partenaires extérieurs ont donné leur accord
4 pages | Le contenu du 4 pages est validé, sa conception finale est lancée
films | Les films sont en V1
conférence
Le format de la conférence est figé; les intervenants extérieurs ont donné un feu vert;
Les intervenants locaux sont contactés et ont donné un feu vert;
expo | Le format de l’expo est définitif;
une liste de matériels d'expo existe
les matériels de démo sont listés
Les panneaux sont validés
Communication
cadrage de la communication avec radiotour
Fin mars
cadre général | suivi
financement
suivi
4 pages | la concezption finale est validée
films | Les films sont en V2
conférence | Un strawman de la conférence existe (timing, orateurs, format)
expo | Les panneaux sont en conception finale
Les partenaires de l’expo ont donné leur accord de principe et fourni leurs exigences
Logistique | La logistique (invités logement orateurs, pot, etc.) est calée avec Radiotour
Les éléments pour la com. sont disponibles
Communication | Le plan de comm a été discuté avec radiotour
Le flyer est en préparation
fin avril
cadre général | suivi
suivi
financement | suivi
suivi
4 pages | Le 4 pages est en fabrication
films | les films sont en test final
conférence | Les orateurs ont confirmé ou ont été remplacés
2 réunions de préparation avec les orateurs sont planifiées
expo | Les panneaux sont en fabrication
les matériels sont disponibles et le transport calé
Logistique | est en suivi
Communication | La communication est en partie lancée (au CIM ou autre)
2021-05-15
Validation globale
Les orateurs pressentis ont donné leur accord définitif
Appel aux volontaires pour la permanence à l’expo
Deuxième vague de communication
reste 15 jours pour ce qui est en retard

## Feuil1
Décembre 2020 : Lancement effectif | 2021-01-07
Date cible événement : 3 juin 2021 | date cible 3 juin
Situation fin Novembre
Budget V0 validé | Budget en V0
Financements demandés avec de bonnes chances de succès à Mairie et FNARH | Renouvellement de la demande pas faite
Autres sponsors à trouver et solliciter | pas fait ni identifiés
Discussion avec partenaire Radiotour engagée | avance
Le 4 pages est engagé | 4 pages en V1
Le contenu des films existe en brouillon | pas encore pour le canal
Les panneaux sont en débat | 3 panneaux en V1; 7 en V0.1; 3 V0.0 ou pas faits
Rien n’a commencé sur la conférence | Rien n’a commencé sur la conférence
Le cadre général est validé dont l’organisation avec radiotour; | existe à confirmer
Le périmètre est figé | non
La liste des contacts est en V0 | non
Le 4 page est en V0 | oui
Un strawman de l’expo existe; les panneaux sont en V0 ou brouillon | manque 2
Les autres financeurs sont sollicités | non identifés non fait
Les films sont en V0 | OK son-NOK canal
2021-01-15 | 2021-01-07
Révision du plan en fonction des résultats de la situation sanitaire
le lieu est confirmé; la date est décidée.
Le format de la conférence est en V0; les intervenants extérieurs sont sollicités
La chasse aux matériels est lancée
Fin janvier | 2021-02-15
Le format de l’expo est définitif;
les partenaires extérieurs sont sollicités
Le dossier V1 de l’expo est validé; les panneaux existent en V1
Le format de la conférence est figé; les intervenants extérieurs ont donné un feu vert;
Les films sont en V1
Fin Février | 2021-03-15
Le contenu du 4 pages est validé, sa conception finale est lancée
Les panneaux sont en conception finale
Les intervenants locaux sont contactés et ont donné un feu vert;
Un strawman de la conférence existe (timing, orateurs, format)
Les films sont en V2
La logistique (invités logement orateurs, pot, etc.) est calée avec Radiotour
Le plan de comm a été discuté avec radiotour
Les éléments pour la com. sont disponibles
Fin mars | fin mars
Les orateurs ont confirmé ou ont été remplacés
2 réunions de préparation avec les orateurs sont planifiées
Les partenaires de l’expo ont donné leur accord de principe et fourni leurs exigences
Le 4 pages est en fabrication
Les panneaux sont en fabrication
La communication est en partie lancée (au CIM ou autre)
2021-04-15 | fin avril
Les orateurs pressentis ont donné leur accord définitif
Le flyer est en préparation
Validation globale
Appel aux volontaires pour la permanence à l’expo
Deuxième vague de communication
2021-04-30 | 2021-05-15
· Reste 6 jours pour ce qui est en retard | reste 15 jours pour ce qui est en retard